## 신승민
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
web server구현 및 알고리즘 수정 | 부트스트랩 프레임워크를 이용한 웹페이지 구축 및 휴대폰 추천 알고리즘 수정 | 2019-05-09 | 2019-05-13 | 1. lookupsmartphone.jsp(휴대폰 전제 보기 웹페이지 구현) -> 모빌라이저를 사용해 웹페이지 생성 2. lookupplan.jsp 구현 ->모빌라이저를 사용해 웹페이지 생성 3. recomsmartphon.jsp -> 휴대폰 추천 을 받았을때 띄워주는 창 구현 | 디비 미완성으로 인해 알고리즘 수정 못함
web server구현 | 부트스트랩 프레임워크를 이용한 웹페이지 UI 구축 | 2019-05-16 | 2019-05-21 | 1. detailphone.jsp 구현-> 휴대폰 상세 보기 기능( 이기능에 휴대폰의 스펙이나 성능을 설명해주는 동영상이 있으면 괜찮을것 같아서 youtube링크를 첨부하는쪽으로 추진)

## 황석영
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
web server | 부트스트랩을 이용한 웹 구축, GUI수정(회원가입, 로그인) | 2019-05-09 | 2019-05-14

## 박성곤
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
데이터 마이닝 | 핸드폰 모델 및 요금제 데이터 마이닝 | 2019-04-30 | 2019-05-09 | 업로드 예정
명세서 작성 | 프로젝트 세부 명세서 작성 | 2019-05-09 | 2019-05-16

## 박윤화
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
DB구축 | DB 구축 | 2019-05-09 | 2019-05-14